## Comisión acompañamiento
CRONOGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO
ACTIVIDAD | INICIO | FIN | NÚMERO DE DÍAS | NORMATIVA
Resolución de aprobación de cronograma de fases del proceso de conformación del banco de elegibles y selección de conjueces ocasionales por parte del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. | lunes, 27 de mayo de 2024 | lunes, 27 de mayo de 2024 | 1 | Artículo 3 numeral 2 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral.
Elaboración de oficios a Universidades con facultades de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas y a representantes de organismos técnicos electorales de carácter internacional, para que postulen a sus candidatos, para integrar la Comisión de Acompañamiento; aprobación y suscripción por parte del Presidente del Tribunal Contencioso Electoral. | lunes, 27 de mayo de 2024 | miércoles, 29 de mayo de 2024 | 3 | Artículo 68 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral; Artículo 4 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral.
Entrega física y/o electrónica de oficios a decanos de las facultades de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas y a representantes de organismos técnicos electorales de carácter internacional, para que postulen sus candidatos, para integrar la Comisión de Acompañamiento | miércoles, 29 de mayo de 2024 | martes, 4 de junio de 2024 | 5 | Artículo 4 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral.
Postulaciones de catedráticos y representantes de los organismos técnicos electorales de carácter internacional para integrar la Comisión de Acompañamiento. | miércoles, 5 de junio de 2024 | martes, 11 de junio de 2024 | 5 | Artículos 4 y 5 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral.
Verificación de requisitos de postulantes para integrar la Comisión de Acompañamiento. | miércoles, 12 de junio de 2024 | martes, 18 de junio de 2024 | 5 | Artículos 4 y 5 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elecgibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral.
Sesión de Pleno del Tribunal Contencioso Electoral para designar la Comisión de Acompañamiento. | miércoles, 19 de junio de 2024 | miércoles, 19 de junio de 2024 | 1 | Artículo 68 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral; Artículo 3 numeral 3 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral.
Notificación de resultados a los postulantes. | jueves, 20 de junio de 2024 | jueves, 20 de junio de 2024 | 1 | Artículo 13 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elecgibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral.
Posesión de la Comisión de Acompañamiento por parte del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral e inicio de actividades | viernes, 21 de junio de 2024 | viernes, 21 de junio de 2024 | 1 | Artículo 69 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral; Artículo 3 numeral 3 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral.
TOTAL NÚMERO DE DÍAS DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO |  |  | 22

## Fases del proceso
CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS FASES DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL BANCO DE ELEGIBLES DE CONJUECES OCASIONALES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
ACTIVIDAD | INICIO | FIN | NÚMERO DE DÍAS | NORMATIVA
Resolución de aprobación de cronograma de fases del proceso de conformación del banco de elegibles y selección de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral. | lunes, 27 de mayo de 2024 | lunes, 27 de mayo de 2024 | 1 | Artículo 3 numeral 2 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral.
Elaboración de oficios de convocatoria a los decanos de las facultades de jurisprudencia, derecho o de ciencias jurídicas de las universidades del país, para que postulen sus candidatos a conjueces ocasionales; aprobación y suscripción por parte del Presidente del Tribunal Contencioso Electoral. | lunes, 27 de mayo de 2024 | miércoles, 29 de mayo de 2024 | 3 | Artículo 64 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; Artículo 11 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
Entrega física o electrónica de oficios de convocatoria a los decanos de las facultades de jurisprudencia, derecho o de ciencias jurídicas de las universidades del país, para que postulen sus candidatos a conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral | miércoles, 29 de mayo de 2024 | martes, 4 de junio de 2024 | 5 | Artículo 11 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
Periodo de postulación para conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral | miércoles, 5 de junio de 2024 | martes, 25 de junio de 2024 | 15 | Artículo 12 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
Verificación de cumplimiento de requisitos, prohibiciones, inhabilidades, documentos de los expedientes presentados y valoración de méritos de los postulantes; y, elaboración del informe con la propuesta valorativa de los puntajes obtenidos por cada uno de los postulantes por parte de la Comisión de Acompañamiento | miércoles, 26 de junio de 2024 | martes, 9 de julio de 2024 | 10 | Artículo 69 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral; Artículos 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
Presentación del informe de la Comisión de Acompañamiento, para conocimiento y resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral | miércoles, 10 de julio de 2024 | miércoles, 10 de julio de 2024 | 1 | Artículo 70 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral; Artículos 6, 7 y 20 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Comisión de Acompañamiento (El Pleno puede solicitar aclaraciones o ampliaciones requeridas respecto al informe presentado por la Comisión de Acompañamiento) | jueves, 11 de julio de 2024 | jueves, 11 de julio de 2024 | 1 | Artículos 7 numeral 3 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elecgibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral; Artículo 70 Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral
Notificación de resultados en correos electrónicos y publicación en la página web institucional | viernes, 12 de julio de 2024 | viernes, 12 de julio de 2024 | 1 | Artículo 21 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
Solicitudes de reconsideración de los resultados obtenidos en la verificación de méritos | lunes, 15 de julio de 2024 | martes, 16 de julio de 2024 | 2 | Artículo 22 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
Análisis, elaboración y presentación del informe individualizado de la Comisión de Acompañamiento, sobre las solicitudes de reconsideración | miércoles, 17 de julio de 2024 | jueves, 18 de julio de 2024 | 2
Conocimiento y resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral del informe individualizado de la Comisión de Acompañamiento, sobre las solicitudes de reconsideración | viernes, 19 de julio de 2024 | viernes, 19 de julio de 2024 | 1
Notificación de resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral | lunes, 22 de julio de 2022 | lunes, 22 de julio de 2022 | 1
Presentación del informe final de calificación de méritos de los postulantes por género, por parte de la Comisión de Acompañamiento, para conocimiento y aprobación del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral | martes, 23 de julio de 2024 | jueves, 25 de julio de 2024 | 3
Sesión del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral para conocer y aprobar el informe final para la conformación del banco de elegibles de conjueces ocasionales con un número máximo de veinte integrantes según su orden de puntuación y género | viernes, 26 de julio de 2024 | viernes, 26 de julio de 2024 | 1 | Artículo 23 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
Notificación de resultados en correos electrónicos y publicación en la página web institucional | lunes, 29 de julio de 2024 | lunes, 29 de julio de 2024 | 1 | Artículos 13, 23 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
Presentación de documentos que respaldan la postulación previo a la posesión | martes, 30 de julio de 2024 | viernes, 2 de agosto de 2024 | 4 | Artículo 24 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
Posesión de los conjueces ocasionales designados por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral | lunes, 5 de agosto de 2024 | lunes, 5 de agosto de 2024 | 1 | Artículo 24 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
TOTAL NÚMERO DE DÍAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DEL BANCO DE ELEGIBLES DE CONJUECES OCASIONALES DEL TCE |  |  | 53