## Fases del proceso
CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS FASES DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL BANCO DE ELEGIBLES DE CONJUECES OCASIONALES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
ACTIVIDAD | INICIO | FIN | NÚMERO DE DÍAS | NORMATIVA
Resolución de aprobación de ampliación de periodo de postulación para conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral. Elaboración de oficios a Universidades con facultades de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas y a representantes de organismos técnicos electorales de carácter internacional, para que postulen a sus candidatos para integrar la Comisión de Acompañamiento (resolución ampliación de plazo de postulación); aprobación y suscripción por parte del Presidente del Tribunal Contencioso Electoral. | martes, 9 de julio de 2024 | martes, 9 de julio de 2024 | 1 | Artículo 3 numeral 2 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral. Artículo 68 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral; Artículo 4 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral.
Entrega electrónica de oficios a decanos de las facultades de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas y a representantes de organismos técnicos electorales de carácter internacional, para que postulen sus candidatos, para integrar la Comisión de Acompañamiento | martes, 9 de julio de 2024 | martes, 9 de julio de 2024 | 1 | Artículo 4 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral.
Periodo de postulación para conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral (ampliación de plazo) | martes, 9 de julio de 2024 | miércoles, 17 de julio de 2024 | 7 | Artículo 12 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
Verificación de cumplimiento de requisitos, prohibiciones, inhabilidades, documentos de los expedientes presentados y valoración de méritos de los postulantes; y, elaboración del informe con la propuesta valorativa de los puntajes obtenidos por cada uno de los postulantes por parte de la Comisión de Acompañamiento | jueves, 18 de julio de 2024 | lunes, 22 de julio de 2024 | 3 | Artículo 69 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral; Artículos 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
Presentación del informe de la Comisión de Acompañamiento, para conocimiento y resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral | martes, 23 de julio de 2024 | martes, 23 de julio de 2024 | 1 | Artículo 70 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral; Artículos 6, 7 y 20 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Comisión de Acompañamiento (El Pleno puede solicitar aclaraciones o ampliaciones requeridas respecto al informe presentado por la Comisión de Acompañamiento). Notificación de resultados en correos electrónicos y publicación en la página web institucional | miércoles, 24 de julio de 2024 | miércoles, 24 de julio de 2024 | 1 | Artículos 7 numeral 3; art 21 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elecgibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral; Artículo 70 Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral
Solicitudes de reconsideración de los resultados obtenidos en la verificación de méritos | jueves, 25 de julio de 2024 | viernes, 26 de julio de 2024 | 2 | Artículo 22 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
Análisis, elaboración y presentación del informe individualizado de la Comisión de Acompañamiento, sobre las solicitudes de reconsideración | lunes, 29 de julio de 2024 | martes, 30 de julio de 2024 | 2
Conocimiento y resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral del informe individualizado de la Comisión de Acompañamiento, sobre las solicitudes de reconsideración. Notificación de resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral | miércoles, 31 de julio | miércoles, 31 de julio | 1
Presentación del informe final de calificación de méritos de los postulantes por género, por parte de la Comisión de Acompañamiento, para conocimiento y aprobación del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral | jueves, 1 de agosto | viernes, 2 de agosto de 2024 | 2
Sesión del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral para conocer y aprobar el informe final para la conformación del banco de elegibles de conjueces ocasionales con un número máximo de veinte integrantes según su orden de puntuación y género. Notificación de resultados en correos electrónicos y publicación en la página web institucional | lunes, 5 de agosto de 2024 | lunes, 5 de agosto de 2024 | 1 | Artículo 13, 23 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
Presentación de documentos que respaldan la postulación previo a la posesión | martes, 6 de agosto de 2024 | miércoles, 7 de agosto de 2024 | 4 | Artículo 24 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
Posesión de los conjueces ocasionales designados por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral | jueves, 8 de agosto de 2024 | jueves, 8 de agosto de 2024 | 1 | Artículo 24 del Instructivo para seleccionar y conformar el banco de elegibles de conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral
TOTAL NÚMERO DE DÍAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DEL BANCO DE ELEGIBLES DE CONJUECES OCASIONALES DEL TCE |  |  | 27